## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo Github, set up router | 2025-04-09 | 2025-09-04 | 100% | Hiếu
Thiết kế UI trang Người dùng |  |  |  | Hiếu
Đăng kí |  |  |  | Hiếu
Đăng nhập |  |  |  | Hiếu
Lấy Danh sách vị trí để tìm kiếm |  |  |  | Hiếu
Lấy Danh sách vị trí có hình ảnh, xuất thông tin |  |  |  | Hiếu
Lấy Danh sách phòng theo vị trí |  |  |  | Hiếu
Lấy Thông tin chi tiết phòng thuê |  |  |  | Hiếu
Gọi Api Đặt phòng để lấy tất cả danh sách ngày giờ và mã phòng |  |  |  | Hiếu
Gọi api Đặt phòng khi bấm Submit, check Login |  |  |  | Hiếu
Lấy Danh sách bình luận theo mã phòng |  |  |  | Hiếu
Gọi Api POST để thêm một bình luận |  |  |  | Hiếu
Lấy Thông tin chi tiết của người dùng khi đăng nhập |  |  |  | Hoàng Duy
Lấy Thông tin phòng đã đặt của user đang đăng nhập |  |  |  | Hoàng Duy
Sửa Thông tin người dùng (Put) |  |  |  | Hoàng Duy
Thiết kế UI trang Admin |  |  |  | Hoàng Duy
Lấy Danh sách Người dùng phân trang |  |  |  | Hoàng Duy
Thêm, xoá, sửa, tìm kiếm theo tên người dùng |  |  |  | Hoàng Duy
Lấy Danh sách Vị trí phân trang |  |  |  | Hoàng Duy
Thêm, xoá, sửa, tìm kiếm vị trí |  |  |  | Hoàng Duy
Lấy Danh sách thông tin phòng phân trang |  |  |  | Hiếu
Thêm, xoá, sửa, tìm kiếm tên phòng |  |  |  | Hiếu
Lấy Danh sách phòng đã đặt |  |  |  | Hoàng Duy
Thêm, xoá, sửa phòng đã đặt |  |  |  | Hoàng Duy